## Product Backlog 01
HU-02.6 Preparación para la implementación | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como equipo Scrum, necesitamos implementar las tecnologias y ambientes necesarios para el desarrollo del sistema con las tecnologias solicitadas por el cliente. | Equipo SCRUM | Tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación. | Implementar ambiente de desarrollo y producción 33 pts. | 15 | 2 | 0.5 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | Como equipo Scrum, necesitamos modelar y prototipar el producto mínimo viable de la épica 1 para poder determinar la visión inicial del producto y validarlacon el Product Owner y el cliente. | Equipo SCRUM | Tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación. |  | 18 | 3 | 0.5 |  | Por definir | Por hacer
HU-03 | Como usuario, quiero consultar la disponibilidad de habitaciones en fechas específicas para poder hacer una reserva. | Usuario | Vista principal de generación de reservas. | Gestión de Reservas 61 pts. | 15 | 4 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-04 | Como usuario, quiero registrar una reserva de una habitación para asegurar mi estadía en el hotel. | Usuario | Formulario para generar nueva reserva. |  | 21 | 6 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-05 | Como usuario, quiero cancelar o modificar mi reserva para ajustar mi estadía según mis necesidades. | Usuario | Vista principal de modificación de reservas. |  | 12 | 4 | 0.5 |  | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como administrador, quiero ver y gestionar todas las reservas realizadas para mantener el control de la ocupación del hotel. | Administrador y empleados con acceso permitido. | Vista de generación de reportes. |  | 13 | 4 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como usuario, quiero ver un catálogo visual de las habitaciones disponibles con fotos y descripciones detalladas para elegir la que mejor se adapte a mis necesidades. | Usuario | Vista de lista de habitaciones disponibles | Catálogo de Habitaciones 31 pts. | 20 | 5 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-08 | Como administrador, quiero actualizar la información del catálogo de habitaciones para asegurarme que los datos estén siempre al día. | Administrador y empleados con acceso permitido. | Vista de actualización de catálogo e información de habitación de las habitaciones. |  | 8 | 2 | 0.5 |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | Como usuario, quiero filtrar las habitaciones por características específicas (como categoría, precio, etc.) para encontrar la opción que más me conviene. | Usuario | Vista principal de generación de reservas. |  | 4 | 1 | 0.5 |  | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como usuario, quiero calcular el costo total de mi reserva en función del número de días seleccionados y el tipo de habitación. | Usuario | Vista de calculo de pago de la reserva. | Gestión de Pagos 43 pts. | 7 | 9 | 1 | 4 | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como usuario, quiero realizar el pago de mi reserva de manera segura para confirmar mi estadía. | Usuario | Vista de calculo de pago de la reserva. |  | 15 | 3 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como usuario, quiero recibir un comprobante de pago y un ticket de reserva con un código QR para presentarlo al hacer check-in. | Usuario | Correo electrónico |  | 16 | 1 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como administrador, quiero crear y gestionar cuentas de usuarios para controlar el acceso al sistema. | Administrador | Vista de creación de cuentas. | Gestión de usuarios 66pts. | 20 | 2 | 2 | 5 | Por definir | Por hacer
HU-14 | Como usuario, quiero registrarme en el sistema para acceder a mis reservas y gestionar mis datos personales. | Usuario | Formulario de registro para usuarios nuevos |  | 18 | 2 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-15 | Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades personalizadas. | Todos los involucrados | Formulario para inicio de sesión. |  | 20 | 2 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-16 | Como administrador, quiero asignar roles y permisos a los empleados del hotel para que puedan realizar sus tareas dentro del sistema. | Administrador | Formulario para crear usuarios desde cuenta de administrador. |  | 8 | 3 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-17 | Como administrador, quiero generar reportes diarios, semanales, o mensuales sobre las reservas realizadas para analizar la ocupación del hotel. | Administrador y empleados con acceso permitido. | Vista de generación de reportes. | Gestión de Reportes 32 pts. | 7 | 5 | 1 | 6 | Por definir | Por hacer
HU-18 | Como administrador, quiero visualizar estadísticas de ocupación por categoría de habitación para optimizar la gestión de recursos. | Administrador y empleados con acceso permitido. | Vista de generación de reportes. |  | 18 | 3 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-23 | Como administrador, quiero exportar los reportes en diferentes formatos (PDF, Excel) para compartirlos con otros departamentos. | Administrador y empleados con acceso permitido. | Vista de generación de reportes. |  | 7 | 4 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-24 | Como usuario, quiero cambiar el idioma del sistema entre inglés y español para utilizar la interfaz en mi idioma preferido. | Usuario | Vista principal de generación de reservas. | Cambio de Idioma 7 pts. | 7 | 1 | 1 | 7 | Por definir | Por hacer
HU-25 | Como usuario, quiero recibir una notificación por correo electrónico cuando mi reserva sea confirmada o cancelada. | Usuario | Correo electrónico | Notificaciones y Recordatorios 36 pts. | 13 | 2 | 1 | 8 | Por definir | Por hacer
HU-26 | Como usuario, quiero recibir un recordatorio antes de mi fecha de check-in para prepararme adecuadamente. | Usuario | Correo electrónico |  | 15 | 1 | 1 |  | Por definir | Por hacer
HU-27 | Como administrador, quiero poder configurar notificaciones automáticas para mantener a los clientes informados sobre sus reservas. | Administrador | Vista principal de reporte de reservas. |  | 8 | 1 | 1 |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.